rozvojovetimyhrusov@gmail.com

Rozvojový tím hrušov

Vyhodnotenie činností RT za 05/2025  a plán aktivít na mesiac JÚN

Obsah

Vyhodnotenie činnosti členov CRT za mesiac APRÍL	2

PLÁN RT na mesiac MÁJ 2025	5

# Vyhodnotenie činnosti členov CRT za mesiac APRÍL

Rozvojový pracovník pre plánovanie

Plánovanie činností RT, príprava a realizácia skupinových aktivít, asistencia pri riešení intervencií. Vedenie evidencie klientov z intervencií, aktivít, mapovania, administrácia projektu. Účasť na pravidelnej pracovnej porade so starostkou obce. skupinových porád, koordinovanie činnosti RT, sumarizovanie mesačných výstupov pre prijímateľa NP zastúpeného regionálnou koordinátorkou. Spravovanie obsahu oficiálnej stránky obce ohľadom aktivít Rozvojového tímu I (Facebook, web obce Hrušov). Práca na miniprojektoch.,

Aktivity:

2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

5.5.2025- Deň hygieny rúk- osvetová aktivita. Pomoc pracovníkom RT pri organizovaní aktivity.

7.5.2025- Spolupráca s RÚVZ ohľadom organizovania aktivity ku Dňu hypertenzie

9.5.2025- Pracovné stretnutie s Riaditeľkou ZŠ

14.5.2025- Pomoc pri organizovaní osvetovej činnosti „Čistá obec začína u teba doma.“

15.5.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity  „Poradňa zdravia pre seniorov ku dňu hypertenzie“

16.5.2025- Pracovné stretnutie s vedúcou Jednoty dôchodcov Hrušov- plánovanie spoločnej aktivity

21.5.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity: Ako rozpoznať nevhodné správanie.

Sociálny pracovník

Mapovanie prostredia. Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci MRK a ostatných obyvateľov. Zakladanie spisov nových klientov, administrácia spisovej dokumentácie. Dopĺňanie sociálnych anamnéz klientov. Nadväzovanie kontaktu s odborníkmi v sociálnej oblasti. Sieťovanie potrieb v sociálnych službách. Pravidelné návštevy v teréne u seniorov. Pomoc pri riešení škodovej udalosti, pri zmene účtu v ZP, pri objednávaní na lekárske vyšetrenia. Spolupráca so SP, s UPSVAR Vinica a Veľký Krtíš. Ďalej SP aktívne pomáha klientom pri zabezpečení liekov a pri sprevádzaní k lekárovi.

Aktivity:

9.5.2025- Pracovné stretnutie s Riaditeľkou ZŠ

15.5.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity  „Poradňa zdravia pre seniorov ku dňu hypertenzie“

16.5.2025- Pracovné stretnutie s vedúcou Jednoty dôchodcov Hrušov- plánovanie spoločnej aktivity

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Mapovania prostredia zameraného na mapovanie zamestnanosti. Analýza reálneho dopytu klientov po legálnom zamestnaní. Osobné stretnutie, nadviazanie spolupráce a riešenie pre klientov ukončenie stredoškolského vzdelávania so SOU Modrý Kameň Vedenie individuálnych rozhovor s klientmi: s nezamestnanými a so ZŤP. Príprava a realizácia skupinových aktivít. Realizácia motivačných stretnutí v komunite. Poskytovanie pracovného poradenstva, vyhľadávanie a zasielanie ponuky pracovných miest, asistencia pri vypracovaní životopisu. Pomoc klientom pri riešení REPAS. Spolupráca s UMB s cieľom vytvoriť FS, ktoré budú zamerané na nezamestnaných vo veku od 20 do 29 rokov.

Aktivity:

15.5.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity  „Poradňa zdravia pre seniorov ku dňu hypertenzie“

16.5.2025- Spolupráca s UPSVAR ohľadom projektu „ Pripravený na prácu v priemysle“

16.5.2025- Vzdelávacia aktivita pre seniorov: Získavanie digitálnych a počítačových zručností

20.5.2025- Udržiavanie pracovných návykov. Cieľom aktivity: viesť nezamestnaných k úspechu a spokojnosti v práci aj v osobnom živote, pravidelnými pracovnými návykmi pomôcť k produktívnejšej a efektívnejšej práci.

Rozvojový pracovník pre mládež

Analýza aktuálnej situácie mládeži v obci z hľadiska dochádzkovej disciplíny, vzdelania, miery záujmu o ďalšie vzdelávanie. Spolupráca so ZŠ a s rodičmi detí ohľadom zhoršených školských výsledkov ohľadom dochádzky. Stretnutie s rodičmi ohľadom nastavenia doučovania pre deti. Pravidelné stretávanie sa s deťmi, doučovanie. Spolupráca s miestnymi spolkami.

Aktivity:

2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

5.5.2025- Deň hygieny rúk- osvetová aktivita. Cieľom aktivity je vyzdvihnúť dôležitosť umývaniu rúk.

21.5.2025- Preventívna aktivita: Ako rozpoznať nevhodné správanie

27.5.2025- Medzinárodný športový vyzývací deň- športové aktivity s mládežou.

3x týždenne- doučovanie

Rozvojový pracovník pre bývanie

Mapovanie bytovej situácie a potrieb obyvateľov obce – dlhy a záväzky voči obci, rozhovory a upozornenia na možné následky nedodržania platobnej disciplíny, intervencie z oblasti bývania (vybavovanie splátkových kalendárov za energie, nahlasovanie stavu vodomeru, odberu elektrickej energie). Motivácia obyvateľov MRK, aby sa zapojili do sporenia na bývanie. RPB sa zapojil do aktivít zamerané na skrášľovaní obce. Spolupráca s manažérom projektu DOMov.

Aktivity:

2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

7.5.2025- Stretnutie s koordinátorom projektu DOMov a s obyvateľmi, ktorí sú zapojení do svojpomocnej výstavby rodinných domov.

14.5.2025- Organizovanie a realizácia osvetovej činnosti „Čistá obec začína u teba doma.“ Aktivita ApB, RPB na tému "Správne triedenie odpadu" a informovanie obyvateľov o súťaži "Triediš- šetríš!

Nenementorka

Práca v teréne, mapovanie aktuálnej situácie v rodinách s deťmi. Návšteva rodín a vytváranie podmienok k možnej spolupráci s rodičmi. Komunikácia s detskými lekármi. Aktívna spolupráca s  MŠ.

Aktivity:

2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

7.5.2025- Stretnutie s koordinátorom projektu DOMov a s obyvateľmi, ktorí sú zapojení do svojpomocnej výstavby rodinných domov.

14.5.2025- Organizovanie a realizácia osvetovej činnosti „Čistá obec začína u teba doma.“ Aktivita ApB, RPB na tému "Správne triedenie odpadu" a informovanie obyvateľov o súťaži "Triediš- šetríš!

Nene

Mapovanie v obci spoločne s nenementorkou. Asistencia na aktivite s rodičmi (Mamiklub). Zapájali sa do organizácií aj pri spolupráci s deťmi, pri tvorení.   Asistencia pri skupinovej aktivite pre rozvojového pracovníka pre bývanie: Upratovanie v lokalite MRK, kde spolu s obyvateľmi a deťmi MRK vyzbierali a triedili smetí. Pravidelne spolupracujú s rodičmi na zlepšení rodičovských zručností. Komunikácia s pediatrami a pedagógmi z miestnych škôl. Práca v domácom prostredí  s deťmi a s rodičmi zamerané na zlepšenie jemnej motoriky, na zdravý psychický a fyzický vývoj. Spolupracujú s organizáciou Femina na podpore rodín v núdzi.

Aktivity:

2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

5.5.2025- Deň hygieny rúk- osvetová aktivita. Cieľom aktivity je vyzdvihnúť dôležitosť umývaniu rúk.

10.5.2025- Mamiklub: Cieľom rodinnej opekačky je v prvom rade stráviť príjemný čas spolu ako rodina. Je to príležitosť na posilnenie rodinných väzieb a na vytváranie spoločných spomienok.

Asistentka pre bývanie a finančnú oblasť

Administratívne činnosti spojené s evidenciou rôznych údajov a dát súvisiacich so zmapovaním aktuálnej bytovej situácie a problémami súvisiacimi s bývaním najmä obyvateľov MRK a sídelnej komunity, finančnej gramotnosti a oddlžovania. Zabezpečovanie, zaznamenávanie a evidovanie poskytovaných intervencií vo vecne príslušnej oblasti;,

Asistencia pri budovaní finančnej gramotnosti a finančného plánovania (najmä plánovaní výdavkov), sporení a pod.

Pomoc pri činnostiach Rozvojového pracovníka na bývania a Rozvojového pracovníka pre zamestnanie, Konzultanta pre dlhové poradenstvo.

Aktivity:

2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

7.5.2025- Stretnutie s koordinátorom projektu DOMov a s obyvateľmi, ktorí sú zapojení do svojpomocnej výstavby rodinných domov.

14.5.2025- Organizovanie a realizácia osvetovej činnosti „Čistá obec začína u teba doma.“ Aktivita ApB, RPB na tému "Správne triedenie odpadu" a informovanie obyvateľov o súťaži "Triediš- šetríš!

Poradca pre rodičov

Spolupráca s odborníkmi pre stimulácie dieťaťa vo veku od 0 do 6 rokov (detský psychológ, pediater, špeciálny pedagóg, logopéd ďalej spolupráca s cestujúcim konzultantom pre rodinu, Nene a Nenementorkou. Asistencia pri plánovaní a organizovaní aktivít. Pravidelné návštevy v rodinách s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Spolupráca so sociálnym pracovníkom. Aktívna spolupráca s MŚ a ZŠ Hrušov.

Aktivity:

# 2.5.2025- Skrášľovanie verejných priestranstiev- Cieľom aktivity bola údržba verejných priestranstiev: Oprava lavičiek, vyčistenie chodníkov, detských ihrísk.

# 10.5.2025- Mamiklub: Cieľom rodinnej opekačky je v prvom rade stráviť príjemný čas spolu ako rodina. Je to príležitosť na posilnenie rodinných väzieb a na vytváranie spoločných spomienok.

# PLÁN RT na mesiac JÚN 2025

| Dátum | Názov aktivity | Miesto konania |
| --- | --- | --- |
| 1.6.2025 | Deň detí | terén |
| 3.6.2025 | Aktivita: čistá obec začína u teba doma | terén |
| 9.6.2025 | Udržiavanie poriadku na obydlí MK | terén |
| 11.5.2025 | Mapovanie zamestnanosti v obci | terén |
| 11.5.2025 | Aktivitu ku dňu priateľov | CRT |
| 11.5.2025 | Preventívna aktivita pre mládež | CRT |
| 17.6.2025 | Zlepšovanie pracovných zručností | CRT/terén |
| 18.6.2025 | Mamiklub: Aktivita v prírode | CRT |
| 18.6.2025 | Vylepšenie dostupnosti k pitnej vode II. | terén |
| 19.6.2025 | Po hrušovských stopách | CRT |
| 25.6.2025 | Zisti na čo máš talent I. - výtvarná činnosť | CRT |
| Pravidelné aktivity: |  |  |
| každý utorok 18:00 | Športový krúžok pre ženy | ZŠ- telocvičňa |
|  | Spolupráca s MŠ, aktivity v MŠ |  |
|  | Doučovanie | MŠ, ZŠ a CRT |