## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT
Dátum 01.04. 2024 - 30.04.2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
01.03. 2024 - 31.03.2024 | Mapovanie prostredia a sociálnych problémov v obci. Plánovanie činností, koordinovanie a sieťovanie členov RT. Príprava, spracovanie a pomoc pri realizácii skupinových aktivít. Podpora a motivácia členov RT. Sieťovanie potrieb v sociálnych službách.Usmernenie a koordinácia s členmi rozvojového tímu I., vedenie ranných porad s tímom RT I., spolupráca a komunikácia s regionálnym koordinátorom. Spolupráca s Ocú a inštitúciami v obci (Zš,Mš). Spolupráca s manažérom projektu DOMov. Administrácia spisovej dokumentácie, mesačných plánov a výstupov. administrácia webovej stránky a fb. Hľadanie možností projektov na internete.Spolupráca s p. Eštočákom- konzultant pre rodiny a s RPM, organizovanie aktivity "Živá kniha" v ZŠ. Pracovné stretnutie s učiteľmi ZŠ. Organizovanie fókusovej skupiny, na tému vzdelávanie. | individuálna | Rozvojový pracovník plánovania | členovia RT, obyvatelia obce | exteriér, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT
01.03. 2024 -31.03.2024 | Mapovanie prostredia. Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci MRK a ostatných obyvateľov. Zakladanie spisov nových klientov, administrácia spisovej dokumentácie. Dopĺňanie sociálnych anamnéz klientov. Nadväzovanie kontaktu s odborníkmi v sociálnej oblasti. Sieťovanie potrieb v sociálnych službách. Sociálne poradenstvo klientom – individuálne / skupinové. Vykonávanie individuálnych a skupinových poradenských procesov. Pomoc pri uplatnení práv a právom chránených záujmov. Vykonávanie iných činnosti vo svojej pôsobnosti. Spoluúčasť na príprave a realizácii skupinových aktivít. | individuálna | Sociálny pracovník | obyvateľia obce, všetci klienti, ktorí intervenciu požadujú/potrebujú | exteriér, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT
01.04. 2024 - 30.04.2024 | Mapovania prostredia zameraného na mapovanie zamestnanosti. Analýza reálneho dopytu klientov po legálnom zamestnaní. Zmapovanie záujmu o dokončenia štúdia: SoŠ, SoU. Osobné stretnutie, nadviazanie spolupráce a riešenie pre klientov ukončenie stredoškolského vzdelávania so SOU Modrý Kameň. Vedenie individuálnych rozhovor s klientmi: s nezamestnanými a so ZŤP. Príprava a realizácia skupinových aktivít. Realizácia motivačných stretnutí v komunite. Poskytovanie pracovného poradenstva, vyhľadávanie a zasielanie ponuky pracovných miest, asistencia pri vypracovaní životopisu. | individuálna, skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | dlhodobo nezamestnaní, ťažko zamestnateľní a ZŤP, zadlžený klienti | exteriér, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT, terén
01.01. 2024 - 30.04.2024 | Zisťovanie aktuálnych problémov a potrieb v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Podporovanie mládeže v osobnom rozvoji a motivovanie ich s vzdelaniu. Podpora detí a mládeže pri rozvoji sociálnych zručností, pri komunikácií. Kontrola školskej dochádzky, usmerňovanie rodičov a detí. Pripravovanie a organizovanie skupinových podujatí zameraných na mládež. Spolupráca so ZŠ, s ŠKD. Spolupráca so ZŠ a s rodičmi detí ohľadom zhoršených školských výsledkov. Ďalej nadviazanie spolupráce s rodičmi ohľadom projektu Divé maky. Aktívna spolupráca so ŠKD- spoločné aktivity, doučovanie. | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | mládež v obci | intravilán obce, kde sa zdržiava MRK, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT
01.04. 2024 - 30.04.2024 | Zmapovanie bytových situácií, zmapovanie potrieb komunity v prírodzenom prostredí. Spolupráca so starostkou obce ohľadom výstavby svojpomocných domov. Pravidelne organizovanie brigády cieľom udržiavať poriadok v obydlí MRK. Motivácia obyvateľov MRK, aby sa zapojili do sporenia na bývanie. Zapájanie do aktivít zamerané na skrášľovaní obce. Podpora a motivácia ľudí zo sídelnej komunity ohľadom dodržiavania čistoty v interiéry a exteriéry. Aktívna spolupráca s OCÚ. | individuálna | Rozvojový pracovník pre bývanie | obyvatelia obce, všetci klienti, ktorí intervenciu požadujú | exteriér, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT
01.04. 2024 - 30.04.2024 | Spolupráca s pediatrom. Administrovanie spisovej dokumentácie, plánovanie denných aktivít pre nene. Zisťovanie a analýza potrieb. Pravidelné organizovanie Mamiklub. Aktívna spolupráca s MŠ, organizovanie spoločných aktivít. Spolupráca pri organizovaní aktivity s RPM. Aktivity zameraná na zlepšenie rodičovských zručností, na jemnú motoriku, na vývin reči. Motivácia rodičov na zlepšenie rodinných podmienok. | individuálna, skupinová | Nenementorka | Rodiny s deťmi do 6 rokov | exteriér, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT
01.04. 2024 - 30.04.2024 | Zisťovanie a analýza potrieb rodín. Výkon činnosti spojených s podporou rozvoja deti v domácom prostredí. Spolupráca so ZŠ a MŠ. Individuálna práca nene v rodinách, zameranie sa na hygienu a čistotu detí a domácností, pripravu detí do školského prostredia, rozvoj jemnej motoriky. Podpora sociálnej inklúzie rodín. Spolu s Nenementorka plánovanie Mamiklub. Pomoc pri organizovaní aktivít deťom od 0 do 6 rokov. Práca v domácom prostredí s deťmi a s rodičmi zamerané na zlepšenie jemnej motoriky, na zdravý psychický a fyzický vývoj. | individuálna, skupinová | Nene | rodiny s deťmi do 6 rokov, sociálane slabšie rodiny | exteriér, kancelária RT, miestnosť pre aktivity RT
PLÁN AKTIVÍT NA MESIAC APRÍL
2024-04-08 | Spolupráca s MŠ | skupinová | Nenementorka | aktivita pre predškolákov | MŠ
2024-04-09 | Detský hudobný festivál | skupinová | RPM | pomôc pri organizovaní festiválu | KD Hrušov
2024-04-09 | Rodičovské zručnosti | individuálna | Nene | rodičia deti od 0 do 6 rokov | terén
2024-04-10 | Mamiklub (Téma: Rodina) | skupinová | Nenementorka, nene | rodiny | miestnosť pre aktivity RT
2024-04-10 | Doučovanie | individuálna | RPM | mládež | ŠKD
2024-04-11 | Doučovanie | individuálna | RPM | mládež | ŠKD
2024-04-11 | Spolupráca s MŠ | skupinová | Nenementorka | aktivita pre predškolákov | MŠ
2024-04-12 | Fókusová skupina | skupinová | pracovníci RT |  | miestnosť pre aktivity RT
2024-04-14 | Stretnutie mládeže | skupinová | RPM | mládež- z MRK a z majority | miestnosť pre aktivity RT
2024-04-15 | Doučovanie | individuálna | RPM | mládež | ŠKD
2024-04-15 | Spolupráca s MŠ | skupinová | Nenementorka | aktivita pre predškolákov | MŠ
2024-04-16 | Rodičovské zručnosti | individuálna | Nene | rodičia deti od 0 do 6 rokov | terén
2024-04-17 | Športová aktivita | individuálna | RPM | mládež | ŠKD
2024-04-17 | Športová aktivita | skupinová | Nenementorka | aktivita pre predškolákov | MŠ
2024-04-19 | Výlet pre seniorov | senzibilizačná aktivita | SP, RPP, RPPP | seniori | exteriér
2024-04-21 | Deň zeme | senzibilizačná aktivita | RPM, RPPP | obyvatelia obce | exteriér
2024-04-22 | Deň zeme | senzibilizačná aktivita | RPM, nenementorka, nene | žiaci MŠ a ZŠ | exteriér
2024-04-23 | Rodičovské zručnosti | individuálna | Nene | rodičia deti od 0 do 6 rokov | terén
2024-04-24 | Rómovia a ich život | senzibilizačná aktivita | RPM, nenementorka, nene | mládež | miestnosť pre aktivity RT
2024-04-28 | Deň Rómov | senzibilizačná aktivita | pracovníci RT | obyvatelia obce | KD Hrušov
kód ITMS: 401406DNC5 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ec.europa.eu/esf

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je mesačný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/

## Počet klientov
03/2024
Nový klienti: | 17
Ženy: | 8
Muži: | 9
Ženy MRK: | 7
Muži MRK: | 8
Spolu 01-03/2024
Spolu: | 88
Ženy: | 47
Muži: | 41
Ženy MRK: | 36
Muži MRK: | 34

## Intervencie 03_24
Počet intervencií za mesiac MAREC
Bývanie: | 18 | Ž: | 8 | Ž MRK: | 5
|  | M: | 10 | M MRK: | 10
Prac.poradenstvo: | 12 | Ž: | 20 | Ž MRK: | 9
|  | M: | 8 | M MRK: | 6
Splátkový kalendár: | 3 | Ž: | 1 | Ž MRK: | 1
|  | M: | 2 | M MRK: | 2
TPP: | 1 | Ž: | 0 | Ž MRK: | 0
|  | M: | 2 | M MRK: | 1