rozvojovetimyhrusov@gmail.com

Rozvojový tím hrušov

Vyhodnotenie činností RT za 12/2025  a plán aktivít na mesiac JANUÁR

Obsah

Vyhodnotenie činnosti členov CRT za mesiac DECEMBER	2

PLÁN RT na mesiac JANUÁR 2026	5

# Vyhodnotenie činnosti členov CRT za mesiac DECEMBER

Rozvojový pracovník pre plánovanie

Plánovanie činností RT, príprava a realizácia skupinových aktivít, asistencia pri riešení intervencií. Vedenie evidencie klientov z intervencií, aktivít, mapovania, administrácia projektu. Účasť na pravidelnej pracovnej porade so starostkou obce, skupinových porád, koordinovanie činnosti RT, sumarizovanie mesačných výstupov pre prijímateľa NP zastúpeného regionálnym koordinátorom/kou. Spravovanie obsahu oficiálnej stránky obce ohľadom aktivít Rozvojového tímu I (Facebook, web obce Hrušov). Práca na miniprojektoch.

Aktivity:

2.12.2025- Pomoc pri organizácií aktivity a pri spolupráci so ZŠ s MŠ Hrušov: Menštruácia bez mýtov

5.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy a Mikuláš

9.12.2025- Spolupráca s OO PZ Vinica a Judr. Pavol Bella pri organizovaní kampane „Bezpečné miesto“

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

11.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity pre seniorov: Sila rodiny počas Vianoc

- Pracovné stretnutie s koordinátorom

- Pracovné stretnutie s UPSVAR SPODaSK- ohľadom klienta

15.12.2025- Pracovné stretnutie s Judr. Palom Belá a Patrícia Zoleiová

18.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočný tréning s rodičmi

Sociálny pracovník

Mapovanie prostredia. Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci MK a ostatných obyvateľov. Zakladanie spisov nových klientov, administrácia spisovej dokumentácie. Dopĺňanie sociálnych anamnéz klientov. Nadväzovanie kontaktu s odborníkmi v sociálnej oblasti. Sieťovanie potrieb v sociálnych službách. Pravidelné návštevy v teréne u seniorov. Pomoc pri umiestnení klientky do DD, pri objednávaní na lekárske vyšetrenia. Spolupráca so SP, s UPSVAR Vinica a Veľký Krtíš. Ďalej SP aktívne pomáha klientom pri zabezpečení liekov a pri sprevádzaní k lekárovi.

Aktivity:

5.12.2025- Aktivita: Mikuláš a vianočné trhy

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

10.12.2025- Aktivita: Mikuláš pre seniorov v DS

11.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity pre seniorov: Sila rodiny počas Vianoc

11.12.2025- Pracovné stretnutie s UPSVAR SPODaSK- ohľadom klienta

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Mapovania prostredia zameraného na mapovanie zamestnanosti. Analýza reálneho dopytu klientov po legálnom zamestnaní. Osobné stretnutie, nadviazanie spolupráce a riešenie pre klientov ukončenie stredoškolského vzdelávania. Vedenie individuálnych rozhovor s klientmi: s nezamestnanými a so ZŤP. Príprava a realizácia skupinových aktivít. Realizácia motivačných stretnutí v komunite. Poskytovanie pracovného poradenstva, vyhľadávanie a zasielanie ponuky pracovných miest, asistencia pri vypracovaní životopisu. Pomoc klientom pri riešení REPAS.

Aktivity:

3.12.2025- Zmapovanie zamestnanosti

5.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy a Mikuláš

9.12.2025- Aktivita: Mikuláš pre seniorov v DS

10.12.2025- Spoznávame povolania- kariérne poradenstvo, aktivita pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Hrušov

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

11.12.2025- Spoznávame povolania- kariérne poradenstvo, aktivita pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ Hrušov

11.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity pre seniorov: Sila rodiny počas Vianoc

Rozvojový pracovník pre mládež

Analýza aktuálnej situácie mládeži v obci z hľadiska dochádzkovej disciplíny, vzdelania, miery záujmu o ďalšie vzdelávanie. Spolupráca so ZŠ a s rodičmi detí ohľadom zhoršených školských výsledkov ohľadom dochádzky. Stretnutie s rodičmi ohľadom nastavenia doučovania pre deti. Pravidelné stretávanie sa s deťmi, doučovanie. Spolupráca s miestnymi spolkami.

Aktivity:

2.12.2025- Preventívna aktivita: Menštruácia bez mýtov: biológia, zdravie a realita

3.12.2025- Skupinové doučovanie

5.12.2025- Mikuláš pre deti a mládež a pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy

9.12.2025- Kampaň „Bezpečné miesto“

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

11.12.2025- Skupinové doučovanie

18.12.2025- Vianočný tréning s rodičmi

3x týždenne- doučovanie- každý utorok, streda, štvrtok od 12:00 do 15:00

Rozvojový pracovník pre bývanie

Mapovanie bytovej situácie a potrieb obyvateľov obce – dlhy a záväzky voči obci, rozhovory a upozornenia na možné následky nedodržania platobnej disciplíny, intervencie z oblasti bývania (vybavovanie splátkových kalendárov za energie, nahlasovanie stavu vodomeru, odberu elektrickej energie). Motivácia obyvateľov MRK, aby sa zapojili do sporenia na bývanie. RPB sa zapojil do aktivít zamerané na skrášľovaní a zveľaďovaní verejných priestranstiev obce. Spolupráca s manažérom projektu DOMov.

Aktivity:

2.12.2025- Edukačná aktivita: Nakladanie a triedenie odpadu

3.12.2025- Pomoc pri stavaní obecného Betlehemu a vianočného stromčeka

4.12.2025- Predvianočné upratovanie obydlia MK

5.12.2025- Pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy a Mikuláš

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako klienti pracovného poradenstva“.

Nenementorka

Práca v teréne, mapovanie aktuálnej situácie v rodinách s deťmi. Návšteva rodín a vytváranie podmienok k možnej spolupráci s rodičmi. Komunikácia s detskými lekármi. Aktívna spolupráca s letnej MŠ.

Aktivity:

5.12.2025- Mikuláš pre deti a mládež a pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

17.12.2025- Mamiklub: Menštruácia nahlas- podpora pre mamy

Nene

Mapovanie v obci spoločne s nenementorkou. Asistencia na aktivite s rodičmi (Mamiklub). Zapájali sa do organizácií aj pri spolupráci s deťmi, pri tvorení.   Asistencia pri skupinovej aktivite pre rozvojového pracovníka pre bývanie: Upratovanie v lokalite MRK, kde spolu s obyvateľmi a deťmi MRK vyzbierali a triedili smetí. Pravidelne spolupracujú s rodičmi na zlepšení rodičovských zručností. Komunikácia s pediatrami a pedagógmi z miestnych škôl. Práca v domácom prostredí  s deťmi a s rodičmi zamerané na zlepšenie jemnej motoriky, na zdravý psychický a fyzický vývoj. Spolupracujú s organizáciou Femina na podpore rodín v núdzi.

Aktivity:

5.12.2025- Mikuláš pre deti a mládež a pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

17.12.2025- Mamiklub: Menštruácia nahlas- podpora pre mamy

Asistentka pre bývanie a finančnú oblasť

PN

Poradca pre rodičov

Spolupráca s odborníkmi pre stimulácie dieťaťa vo veku od 0 do 6 rokov (detský psychológ, pediater, špeciálny pedagóg, logopéd ďalej spolupráca s cestujúcim konzultantom pre rodinu, Nene a Nenementorkou. Asistencia pri plánovaní a organizovaní aktivít. Pravidelné návštevy v rodinách s deťmi vo veku od 0 do 6 rokov. Spolupráca so sociálnym pracovníkom. Aktívna spolupráca s MŚ a ZŠ Hrušov.

Aktivity:

3.12.2025- Sprevádzanie matky s novorodencom na vyšetrenie

5.12.2025- Mikuláš pre deti a mládež a pomoc pri organizovaní aktivity: Vianočné trhy

11.12.2025- Pracovné stretnutie s UPSVAR SPODaSK- ohľadom klienta

10.12.2025- Účasť na školení: „Úvod do pracovného poradenstva, Členovia a členky marginalizovaných rómskych komunít ako

klienti pracovného poradenstva“.

17.12.2025- Mamiklub: Menštruácia nahlas- podpora pre mamy

# PLÁN RT na mesiac JANUÁR 2026

| Dátum | Názov aktivity | Miesto a čas konania | Cieľová skupina |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.2026 | Mamiklub: Osveta na tému „Dom bez škodcov“ | CRT, 12:30 | rodičia |
| 8.1.2026 | Sladké učenie v kuchyni | CRT, 12:30 | deti od 0 do 6 rokov |
| 14.1.2026 | Novoročný futbalový turnaj | ZŠ, 15:00 | mládež, rodičia |
| 14.1.2026 | Doučovanie- skupinové | ZŠ | deti a mládež |
| 16.1.2026 | Získavanie pracovných návykov | Terén, 10:00 | dospelí |
| 20.1.2026 | Pracovné stretnutie projekt DOMov | CRT, 10:00 | obyvatelia MK |
| 21.1.2026 | Tvorivé ruky, bystrá myseľ | CRT, 10:00 | seniori |
| 23.1.2026 | Odstránenie čiernej skládky | Terén, | obyvatelia MK |
| 27.1.2026 | Preventívna aktivita pre mládež | CRT, 14:30 | mládež |
| 28.1.2026 | Doučovanie- skupinové | ZŠ | mládež |
| 29.1.2026 | Fašiangové stretnutie | CRT, 10:00 | obyvatelia obce |
| Pravidelné aktivity | Skupinové/individuálne doučovanie 2x/týždenne |  |  |
|  | Učíme sa s radosťou- aktivity s predškolákmi 1x týždenne |  |  |
|  |  | ZŠ/MŠ |  |